## 2021
INFORMAZIONI RELATIVE AI TEMPI, AI COSTI UNITARI E INDICATORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE IN CORSO O COMPLETATE ANNO 2021
N	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPORTO CONTRATTO	SPECIFICA FINANZIAMENTO	CONSEGNA LAVORI	ULTIMAZIONE LAVORI	INFORMAZIONE RELATIVE AI COSTI DELL'INTERVENTO
1	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI PARCHI PUBBLICI DEL COMUNE DI MANERBIO - CUP H17H21007650004	Arch Francesca Galoforo	126.739,28 €	Avanzo di amministrazione	28/02/2022	20/05/2023	126.739,28 €
2	LAVORI DI MESSA A NORMA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA PRIMARIA, UBICATA IN VIA GALLIANO, 10. CUP H16B20000170002	Arch Francesca Galoforo	63.025,00 €	Contributo dello stato
3	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E DEGLI AVVOLGIBILI DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DENOMINATO “SCUOLA PRIMARIA-ISTITUTO COMPRENSIVO” DI VIA GALLIANO – CUP H19J21006960001	Arch Francesca Galoforo	149.510,97 €	Contributo dello stato	15/09/2021	15/01/2022	149.510,97 €
4	OPERE DI MANUTENZIONE MANUFATTI ARCHITETTONICI SITUATI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE DI MANERBIO - CUP H17H21006240004	Arch Francesca Galoforo	149.900,00 €	Avanzo di amministrazione	21/03/2022	31/12/2023	149.900,00 €
5	LAVORI VOLTI AL RECUPERO E ALLA RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI S.A.P. DEGLI EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MANERBIO di cui al Decreto Regione Lombardia n. 17479 del 29/11/2019 “PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE IMMOBILI E.R.P. EX ART.4, COMMA 1 DEL DECRETO LEGGE 28 MARZO 2014 N. 47 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 23 MAGGIO 2014, N. 80, ART.4 - LINEA B – CUP H13D21002750006	Arch Francesca Galoforo	28.746,07 €	Contributo della Regione Lombardia	17/06/2022	25/11/2022	28.746,07 €
6	LAVORI DI NON RILEVANTE ENTITA’ VOLTI AL RECUPERO E ALLA RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI S.A.P. DEGLI EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MANERBIO di cui alla Deliberazione Regione Lombardia n. 4336 del 22/02/2021 “ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI RECUPERO PREVISTO DALL’ART. 4 DELLA LEGGE N. 80/2014, LINEA A PER INTERVENTI DI NON RILEVANTE ENTITÀ” - CUP H13D21002760006	Arch Francesca Galoforo	11.586,38 €	Contributo della Regione Lombardia	12/07/2022	10/08/2022	11.586,38 €
7	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DELLA VIA G. VERDI NEL CAPOLUOGO DI MANERBIO - CUP H15F21000610006 – CIG 8881365E3D	Arch Francesca Galoforo	133.975,20 €	contributo regionale e con avanzo di amministrazione	04/10/2022	01/09/2022	133.975,20 €
8	OPERE DI RESTAURO DEL PALAZZO MUNICIPALE E DEL CENTRO CULTURALE DEL COMUNE DI MANERBIO - CUP H15F21001280004 – CIG 9033115A4E	Arch Francesca Galoforo	142.030,25 €	avanzo di amministrazione	06/06/2022	02/09/2022	142.030,25 €
9	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FACCIATA PRINCIPALE DEL PALAZZO MUNICIPALE DI MANERBIO - CUP H19D21000000004 – CIG 9341922DE6	Arch Francesca Galoforo	103.677,60 €	avanzo di amministrazione	16/01/2023	08/05/2023	103.677,60 €
10	LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DEL MAGAZZINO COMUNALE DI VIA PAOLO VI IN MANERBIO - CUP H17H21007950004 – CIG 90120903EF	Arch Francesca Galoforo	68.037,20 €	avanzo di amministrazione	07/03/2022	31/03/2022	68.037,20 €
11	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE VARIE STRADE DEL CENTRO ABITATO DI MANERBIO” - CUP H15F21002000004 - CIG 9366777CE5	Arch Francesca Galoforo	229.670,36 €	avanzo di amministrazione	10/11/2022	31/12/2023	229.670,36 €
12	LAVORI DI CONVERSIONE CAMPO IN SABBIA A CAMPO IN ERBA / NATURALE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI VIA VERDI - CUP / H17H21009350004 – CIG 9033225516.	Arch Francesca Galoforo	37.804,05 €	avanzo di amministrazione	28/03/2022	31/10/2022	37.804,05 €
13	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MANERBIO “SCUOLA ELEMENTARE DI VIA GALLIANO” anno 2021 - CUP H18B21000140001 – CIG 891503579C	Arch Francesca Galoforo	75.153,00 €	con contributo dello stato	14/12/2021	31/12/2021	75.153,00 €
14	INTERVENTI STRAORDINARI DI MESSA IN SICUREZZA E DI POTATURA DELLE ALBERATURE POSTE LUNGO I VIALI URBANI E SULLE AREE VERDI COMUNALI – CUP H15F21001430004 – CIG 8939686E40	Arch Francesca Galoforo	49.969,64 €	avanzo di amministrazione	10/01/2022	09/04/2022	49.969,64 €
15	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA VERDI E DEL PARCO COMUNALE DENOMINATO “LE VILLE” - CUP H17H21009180004 - CIG 90376107B3	Arch Francesca Galoforo	61.498,05 €	avanzo di amministrazione	21/03/2022	16/06/2022	61.498,05 €