## 2024
OGGETTO | CAPITOLO | IMPORTO ANNO DI COMPETENZA 2024 | IMPORTO ANNO DI COMPETENZA 2025 | TIPO FINANZIAMENTO | SINTEL PROFESSIONISTA | DETERMINE IMPEGNO DI SPESA | CONSEGNA PROGETTO | DELIBERE APPROVAZIONE PROGETTO | SINTEL LAVORI | DETERMINE IMPEGNO DI SPESA LAVORI | DETERMINE IMPEGNO DI SPESA RUP | CONTRATTO | INIZIO LAVORI | APPROVAZIONE 1° SAL | APPROVAZIONE SAL FINALE
LAVORI DEI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DI ALLOGGI S.A.P. - LINEA B.6 INTERVENTI VOLTI ALLA MANUTENZIONE DEGLI INTERI IMMOBILI E PARTI COMUNI - CUP H12D19000100006 – CIG B22705BE3A (tetto via insurezzione nazionale) | 9259 | 62082.32 |  |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ---------------- | V
NIDO G. FERRARI - CUP H12C22000000006 - AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI DEMOLIZIONE - FASE UNO. – CIG 9820065DFC | 12760 |  |  |  | V | V | V | V | V | V |  | V | V | V | V
LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO RISCHIO SCARICHE ATMOSFERICHE PRESSO L’IMMOBILE COMUNALE DI PIAZZA A. MORO N. 6/A ADIBITO A RSA - CUP H18J2400026004 | 9289 | 15000 | 30000 | FINANZIATO CON AVANZO LIBERO 2023 | V | V | V | V | V | V | ---------------- | V | V | V | V
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PISTE CICLABILI IN VIA LUNGOMELLA VALSECCHI E VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA. CUP H18I24000500004 | 12663 |  | 50000 | € 12.898,00 da oneri di urbanizzazione, per € 31.236,00 da avanzo libero 2023, per € 4.304,00 da avanzo vincolato costituito da monetizzazioni di standard e per € 606,00 monetizzazioni di standard 2024 | ---------------- | ---------------- | ---------------- | V | ---------------- | V | V | lettera inviata 13/01/2025 | V | V
LAVORI DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL CENTRO TENNIS DI VIA LUZZAGO - CUP H17D24000060004 – CIG B4DE1BA38E. | 9450 | 6400 | 75000 | € 1400 SPENDIBILI 2024 € 5000 DA CHIEDERE CAP 9260 E RESTO 75000 ANNO 2025 (PER € 62200 AVANZO VINCOLATO 2023 COSTITUITO DA ONERI URBANIZZAZIONE E 12800 ONERI URBANIZZAZIONE 2024) | V | V | V | V | V | V | V | lettera inviata 14/01/2025
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELL’IMMOBILE SITO IN PIAZZA C. BATTISTI DENOMINATO “ACM” - CUP H19F24000080004 | 9283 |  | 50000 | 25000 AVANZO LIBERO 2023 E 25000 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI | V | V | V | V | V | V | V | lettera inviata 13/01/2025 | V | V | V
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE VARIE STRADE NEL COMUNE DI MANERBIO - CIG B2C71825DC. | 12663 |  | 124384.4 | € 9.543,58 da avanzo costituito da proventi permessi di costruire, per € 5.870,00 da quote destinate (costituite da IMU/TASI), per € 16.941,60 dalla quota libera dell’avanzo do amministrazione 2023 accertato con l’approvazione del Rendiconto della gestione 2023 (DC 19 del 08/05/2024) e applicato al bilancio 2024/2026 con DC n. 40 del 30/07/2024 e per € 92.029,25 di contributo agli investimenti sa Stato 2024 di cui al DM 14/03/2019 (cosiddetto IMU/TASI) | V | V | V | V | V | V |  | 15/01/2025 | V | V | V
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTI ERP MEDIANTE RISANAMENTO MURATURE DEGLI APPARTAMENTI DI VIA PALESTRO 47 - CUP H12D24000230004 | 9259 | 20000 | 40000 | finanziato da avanzo libero | ---------------- | ---------------- | ---------------- | V | V | V | V | lettera inviata 14/01/2025 | V | V | V
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDI TRATTO DI VIA PALESTRO E TRATTO DI VIA MAGENTA – CIG B4C7104E73. | 7500 |  | 45400 | finanziato per € 15.000,00 da proventi sanzioni per violazioni norme urbanistiche, per € 13.615,33 da avanzo vincolato 2023 costituito da sanzioni per violazioni del CDS e per € 15.211,00 da proventi da sanzioni del CDS 2024 | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | V | V | ---------------- | 15/01/2025 | V | V | V
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DI ALLOGGI S.A.P. - LINEA B.5 INTERVENTI VOLTI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - CUP H14F19000200006 – CIG B226F793BD (serramenti via Ins Nazionale) | 9259 |  | 137123.32 |  | V | V | V | V | V | V |  | V | V | V | V
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAODINARIA DELLA TORRE CIVICA - CUP H12F23000930004 – CIG A044655317 | 9279 |  | 71958.73 |  | V | V | V | V | V | V | ----------------
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO A. ZAMMARCHI - INTERVENTO DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI CUP H14D24000760006 – CIG B2E707D284 | 10215 |  | 225000 |  | V | V | V | V | V | V |  | V
NIDO G. FERRARI NEL COMUNE DI MANERBIO (BS). AFFIDAMENTO DELLE OPERE STRUTTURALI IN LEGNO CUPH12C22000000006 –CIG 9907138CE6 | 12760 |  |  |  | V | V | V | V | V | V |  | V | V | V | V
LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL’ASILO NIDO G. FERRARI CUP H13C23000700004 - LOTTO 1 OPERE EDILI – CIG B37E110ADC | 12762 |  |  |  | V | V | V | V | V | V |  | V | V
LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL’ASILO NIDO G. FERRARI CUP H13C23000700004 - LOTTO 2 FOTOVOLTAICO | 12762 |  | 43007.62 | finanziato per euro 6.198,66 da FPV costituito da proventi per permessi di costruire accertati e incassati nel corso del 2023 e per euro 36.808,96 da FPV costituito da avanzo vincolato 2022 (permessi di costruire) | V | V | V | V | V | V |  | lettera inviata 13/01/2025 | V
LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL’ASILO NIDO G. FERRARI CUP H13C23000700004 - LOTTO 3 OPERE ESTERNE | 12762 |  | 45126.5 | FPV costituito da oneri di urbanizzazione 2023 | V | V | V | V | V | V |  | lettera inviata 13/01/2025 | V
NOLEGGIO STRUTTURA MODULARE | 7322 |  | 40000 |  | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ----------------
SEGNALETICA | 7429 | 9028 |  |  |  | ---------------- | ---------------- | ---------------- | V | V | ----------------
FORNITURA E LA POSA DI TENSOSTRUTTURA A COPERTURA DEI CAMPI DA TENNIS DI VIA LUZZAGO. | 12675 | 30000 | 90000 | avanzo libero 2023 | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | V | V | ---------------- | lettera inviata 15/01/2025 | V | V | V

## 2023
INFORMAZIONI RELATIVE AI TEMPI, AI COSTI UNITARI E INDICATORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE IN CORSO O COMPLETATE ANNO 2022
N | DESCRIZIONE INTERVENTO | RESPONSABILE PROCEDIMENTO | IMPORTO CONTRATTO | SPECIFICA FINANZIAMENTO | CONSEGNA LAVORI | ULTIMAZIONE LAVORI | INFORMAZIONE RELATIVE AI COSTI DELL'INTERVENTO
1 | LAVORI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DI ALLOGGI S.A.P. - LINEA B.5 INTERVENTI VOLTI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - CUP H14F19000200006 – CIG B226F793BD | Arch Francesca Galoforo | 112684.45 | monetizzazioni standard già accertate e con contributo della Regione Lombardia
2 | LAVORI DEI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DI ALLOGGI S.A.P. - LINEA B.6 INTERVENTI VOLTI ALLA MANUTENZIONE DEGLI INTERI IMMOBILI E PARTI COMUNI - CUP H12D19000100006 – CIG B22705BE3A | Arch Francesca Galoforo | 51707.05 | monetizzazioni standard già accertate e con contributo della Regione Lombardia |  |  | 51707.05
3 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STACCIONATA DI VIA CIGOLE. CUP H18I23000480001 - CIG ZCE3C135D7 | Arch Francesca Galoforo | 24590.16 | contributo della Regione Lombardia | 2023-12-04 | 2024-04-02 | 24590.16
4 | PNRR - M2C4 I 2.2 - LEGGE 160/19 PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA GALLIANO FABBRICATO SECONDARIO CUP: H18C22001480006 CIG: A0070F8A5A | Arch Francesca Galoforo | 64994.9 | con contributo ministeriale legge 160/2019 | 2023-09-05 | 2024-01-18 | 64994.9
5 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA PALAZZINA TENNIS” CUP H19F23000100001 - CIG A037482C0F | Arch Francesca Galoforo | 66180.69 | contributo ministeriale di cui al D.M. del 14/03/2019 | 2024-03-25 | 2024-05-17 | 66180.69
6 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAODINARIA DELLA TORRE CIVICA - CUP H12F23000930004 – CIG A044655317 | Arch Francesca Galoforo | 53638.55 | monetizzazioni standard
7 | LAVORI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE VARIE STRADE DEL CENTRO ABITATO DI MANERBIO, FORMAZIONE RALLENTATORI DI TRAFFICO - CUP H15F21002000004 - CIG Z7F3D2B1F5 | Arch Francesca Galoforo | 28865.94 | avanzo di amministrazione | 2023-11-27 | 2023-12-31 | 28865.94
8 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI E RECUPERO LOCALI DA ADIBIRE A SERVIZI PUBBLICI – NEGOZIO DI VIA XX SETTEMBRE- CUP H12H23000670004 - CIG Z863DDD320 | Arch Francesca Galoforo | 25627.8 | avanzo di amministrazione | 2023-12-29 | 2023-12-31 | 25627.8
9 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PREVIA PARZIALE DEMOLIZIONE DELL'ASILO NIDO G. FERRARI - CUP H12C22000000006 - AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI DEMOLIZIONE - FASE UNO. – CIG 9820065DFC | Arch Francesca Galoforo | 67283.99 | contributo del Ministero dell’Istruzione
10 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PREVIA PARZIALE DEMOLIZIONE DELL'ASILO NIDO G. FERRARI NEL COMUNE DI MANERBIO (BS). AFFIDAMENTO DELLE OPERE STRUTTURALI IN LEGNO E IMPIANTI TECNOLOGICI. FINANZIATO CON PNRR NEXT GENERATION EU MISSIONE 4 COMPONENTE1-INVESTIMENTO 1.1. CUPH12C22000000006 -CIG9907138CE6 | Arch Francesca Galoforo | 343003.4475 | contributo del Ministero dell’Istruzione
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

## 2022
INFORMAZIONI RELATIVE AI TEMPI, AI COSTI UNITARI E INDICATORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE IN CORSO O COMPLETATE ANNO 2022
N | DESCRIZIONE INTERVENTO | RESPONSABILE PROCEDIMENTO | IMPORTO CONTRATTO | SPECIFICA FINANZIAMENTO | CONSEGNA LAVORI | ULTIMAZIONE LAVORI | INFORMAZIONE RELATIVE AI COSTI DELL'INTERVENTO
1 | LAVORI DI RECUPERO E L'UTILIZZO AI FINI SOCIALI DEL BENE IMMOBILE DI VIA VERDI CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA CUP - H12F21000130006 | Arch Francesca Galoforo | 52919.68 | per euro 30.000,00 con contributo regionale e con avanzo libero accertato | 2022-10-31 | 2023-01-31 | 52919.68
2 | AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE RECINZIONI CAMPI DA TENNIS ESTERNI DI VIA LUZZAGO | Arch Francesca Galoforo | 47967.52 | avanzo di amministrazione | 2022-03-28 | 2022-05-30 | 47967.52
3 | LAVORI DI ADEGUAMENTO - ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL’EDIFICIO SPOGLIATOI DEL CENTRO TENNIS COMUNALE - OPERE EDILI E DA IDRAULICO CUP H17D22000090004 | Arch Francesca Galoforo | 41807.52 | avanzo di amministrazione | 2022-06-15 | 2022-08-02 | 41807.52
4 | LAVORI DI ADEGUAMENTO - ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL’EDIFICIOBSPOGLIATOI DEL CENTRO TENNIS COMUNALE - OPERE DA ELETTRICISTA CUP H17D22000090004 | Arch Francesca Galoforo | 13308.29 | avanzo di amministrazione | 2022-06-15 | 2022-08-02 | 13308.29
5 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA AREA GIOCO NEL PARCO COMUNALE “LE VILLE” - CUP H12H22000070001 | Arch Francesca Galoforo | 43066.07 | contributo dello stato | 2022-05-23 | 2022-07-21 | 43066.07
6 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELL’IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A. ZAMMARCHI –- OPERE DA IDRAULICO CUP H18H22000310001 | Arch Francesca Galoforo | 106017.54 | contributo ministeriale | 2022-07-11 | 2022-08-19 | 106017.54
7 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELL’IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A. ZAMMARCHI – OPERE EDILI - CUP H18H22000310001 | Arch Francesca Galoforo | 27075.04 | contributo ministeriale | 2022-07-06 | 2022-08-19 | 27075.04
8 | OPERE COMPLEMENTARI DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ STRADALE CON REALIZZAZIONE DI NUOVE ROTATORIE CUP H17H22001050002 | Arch Francesca Galoforo | 64977.92 | contributi della Regione Lombardia | 2022-05-31 | 2022-06-21 | 64977.92
9 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE: COMPLETAMENTO CAMPO DI INUMAZIONE N° 1 CON LA REALIZZAZIONE DI 27 TOMBE DOPPIE - CUP H15H22000300004 | Arch Francesca Galoforo | 48606.05 | avanzo di amministrazione | 2022-11-15 | 2022-12-31 | 48606.05
10 | ACQUISTO E RIQUALIFICAZIONE DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO VARIE VIE DEL CENTRO ABITATO - CUP H12F22000900004 | Arch Francesca Galoforo | 77400 | avanzo di amministrazione | 2022-11-28 | 2023-12-31 | 77400
11 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE VARIE STRADE CITTADINE – PRIMO STRALCIO" - CUP H17H22002470004 | Arch Francesca Galoforo | 177827.43 | avanzo di amministrazione | 2022-11-30 | 2023-05-30 | 177827.43
12 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE VARIE STRADE CITTADINE – SECONDO STRALCIO” - CUP H17H22002690004 | Arch Francesca Galoforo | 176460 | avanzo di amministrazione | 2023-01-31 | 2023-04-29 | 176460
13 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE VARIE STRADE CITTADINE – TERZO STRALCIO” - CUP H11B22002200004 | Arch Francesca Galoforo | 177480 | avanzo di amministrazione | 2023-03-23 | 2023-08-10 | 177480
14 | LAVORI DI FORMAZIONE DOSSI RALLENTATORI DI TRAFFICO E SEGNALETICA ORIZZONTALE – CUP H15F22000810004 - SEGNALETICA ORIZZONTALE | Arch Francesca Galoforo | 44178.01 | avanzo di amministrazione | 2022-11-24 | 2023-10-06 | 44178.01
15 | LAVORI DI FORMAZIONE DOSSI RALLENTATORI DI TRAFFICO E SEGNALETICA ORIZZONTALE – CUP H15F22000810004 - SEGNALETICA PRESTAMPATA PER DOSSI PEDONALI | Arch Francesca Galoforo | 51900 | avanzo di amministrazione | 2022-09-05 | 16/092022 | 51900
16 | LAVORI DI FORMAZIONE DOSSI RALLENTATORI DI TRAFFICO E SEGNALETICA ORIZZONTALE – CUP H15F22000810004 - REALIZZAZIONE/ADEGUAMENTO DOSSI IN ASFALTO | Arch Francesca Galoforo | 28400 | avanzo di amministrazione | 2022-08-31 | 2022-11-15 | 28400
17 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI RICREATIVI: REALIZZAZIONE AREA FITNESS - CUP H14J22000430004 | Arch Francesca Galoforo | 26997.77 | avanzo di amministrazione | 2022-09-28 | 2022-10-28 | 26997.77
18 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI RICREATIVI: RIQUALIFICAZIONE CAMPETTO DI TENNIS DI VIA OLIVELLI CUP - H12H22000470004 | Arch Francesca Galoforo | 32650 | avanzo di amministrazione | 2023-01-15 | 2023-05-12 | 32650
19 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI RICREATIVI: REALIZZAZIONE DI N° 2 PERCOSI VITA - CUP H14J22000440004 | Arch Francesca Galoforo | 22835.96 | avanzo di amministrazione | 2022-09-28 | 2022-10-28 | 22835.96
20 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO ADIBITO A CASERMA CARABINIERI – CUP H12D22000120004 OPERE EDILI-IMPIANTISTICHE | Arch Francesca Galoforo | 48281.75 | avanzo di amministrazione | 2023-01-10 | 2023-04-10 | 48281.75
21 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO ADIBITO A CASERMA CARABINIERI – CUP H12D22000120004 OPERE DA SERRAMENTISTA | Arch Francesca Galoforo | 24260 | avanzo di amministrazione | 2023-01-10 | 2023-04-10 | 24260

## 2021
INFORMAZIONI RELATIVE AI TEMPI, AI COSTI UNITARI E INDICATORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE IN CORSO O COMPLETATE ANNO 2021
N | DESCRIZIONE INTERVENTO | RESPONSABILE PROCEDIMENTO | IMPORTO CONTRATTO | SPECIFICA FINANZIAMENTO | CONSEGNA LAVORI | ULTIMAZIONE LAVORI | INFORMAZIONE RELATIVE AI COSTI DELL'INTERVENTO
1 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI PARCHI PUBBLICI DEL COMUNE DI MANERBIO - CUP H17H21007650004 | Arch Francesca Galoforo | 126739.28 | Avanzo di amministrazione | 2022-02-28 | 2023-05-20 | 126739.28
2 | LAVORI DI MESSA A NORMA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA PRIMARIA, UBICATA IN VIA GALLIANO, 10. CUP H16B20000170002 | Arch Francesca Galoforo | 63025 | Contributo dello stato
3 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E DEGLI AVVOLGIBILI DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DENOMINATO “SCUOLA PRIMARIA-ISTITUTO COMPRENSIVO” DI VIA GALLIANO – CUP H19J21006960001 | Arch Francesca Galoforo | 149510.97 | Contributo dello stato | 2021-09-15 | 2022-01-15 | 149510.97
4 | OPERE DI MANUTENZIONE MANUFATTI ARCHITETTONICI SITUATI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE DI MANERBIO - CUP H17H21006240004 | Arch Francesca Galoforo | 149900 | Avanzo di amministrazione | 2022-03-21 | 2023-12-31 | 149900
5 | LAVORI VOLTI AL RECUPERO E ALLA RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI S.A.P. DEGLI EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MANERBIO di cui al Decreto Regione Lombardia n. 17479 del 29/11/2019 “PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE IMMOBILI E.R.P. EX ART.4, COMMA 1 DEL DECRETO LEGGE 28 MARZO 2014 N. 47 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 23 MAGGIO 2014, N. 80, ART.4 - LINEA B – CUP H13D21002750006 | Arch Francesca Galoforo | 28746.07 | Contributo della Regione Lombardia | 2022-06-17 | 2022-11-25 | 28746.07
6 | LAVORI DI NON RILEVANTE ENTITA’ VOLTI AL RECUPERO E ALLA RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI S.A.P. DEGLI EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MANERBIO di cui alla Deliberazione Regione Lombardia n. 4336 del 22/02/2021 “ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI RECUPERO PREVISTO DALL’ART. 4 DELLA LEGGE N. 80/2014, LINEA A PER INTERVENTI DI NON RILEVANTE ENTITÀ” - CUP H13D21002760006 | Arch Francesca Galoforo | 11586.38 | Contributo della Regione Lombardia | 2022-07-12 | 2022-08-10 | 11586.38
7 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DELLA VIA G. VERDI NEL CAPOLUOGO DI MANERBIO - CUP H15F21000610006 – CIG 8881365E3D | Arch Francesca Galoforo | 133975.2 | contributo regionale e con avanzo di amministrazione | 2022-10-04 | 2022-09-01 | 133975.2
8 | OPERE DI RESTAURO DEL PALAZZO MUNICIPALE E DEL CENTRO CULTURALE DEL COMUNE DI MANERBIO - CUP H15F21001280004 – CIG 9033115A4E | Arch Francesca Galoforo | 142030.25 | avanzo di amministrazione | 2022-06-06 | 2022-09-02 | 142030.25
9 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FACCIATA PRINCIPALE DEL PALAZZO MUNICIPALE DI MANERBIO - CUP H19D21000000004 – CIG 9341922DE6 | Arch Francesca Galoforo | 103677.6 | avanzo di amministrazione | 2023-01-16 | 2023-05-08 | 103677.6
10 | LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DEL MAGAZZINO COMUNALE DI VIA PAOLO VI IN MANERBIO - CUP H17H21007950004 – CIG 90120903EF | Arch Francesca Galoforo | 68037.2 | avanzo di amministrazione | 2022-03-07 | 2022-03-31 | 68037.2
11 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE VARIE STRADE DEL CENTRO ABITATO DI MANERBIO” - CUP H15F21002000004 - CIG 9366777CE5 | Arch Francesca Galoforo | 229670.36 | avanzo di amministrazione | 2022-11-10 | 2023-12-31 | 229670.36
12 | LAVORI DI CONVERSIONE CAMPO IN SABBIA A CAMPO IN ERBA NATURALE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI VIA VERDI - CUP H17H21009350004 – CIG 9033225516. | Arch Francesca Galoforo | 37804.05 | avanzo di amministrazione | 2022-03-28 | 2022-10-31 | 37804.05
13 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MANERBIO “SCUOLA ELEMENTARE DI VIA GALLIANO” anno 2021 - CUP H18B21000140001 – CIG 891503579C | Arch Francesca Galoforo | 75153 | con contributo dello stato | 2021-12-14 | 2021-12-31 | 75153
14 | INTERVENTI STRAORDINARI DI MESSA IN SICUREZZA E DI POTATURA DELLE ALBERATURE POSTE LUNGO I VIALI URBANI E SULLE AREE VERDI COMUNALI – CUP H15F21001430004 – CIG 8939686E40 | Arch Francesca Galoforo | 49969.64 | avanzo di amministrazione | 2022-01-10 | 2022-04-09 | 49969.64
15 | LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA VERDI E DEL PARCO COMUNALE DENOMINATO “LE VILLE” - CUP H17H21009180004 - CIG 90376107B3 | Arch Francesca Galoforo | 61498.05 | avanzo di amministrazione | 2022-03-21 | 2022-06-16 | 61498.05

## 2020
INFORMAZIONI RELATIVE AI TEMPI, AI COSTI UNITARI E INDICATORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE IN CORSO O COMPLETATE ANNO 2020
N | DESCRIZIONE INTERVENTO | RESPONSABILE PROCEDIMENTO | IMPORTO CONTRATTO | SPECIFICA FINANZIAMENTO | CONSEGNA LAVORI | ULTIMAZIONE LAVORI | INFORMAZIONE RELATIVE AI COSTI DELL'INTERVENTO
1 | OPERE DI REGIMENTAZIONE IDRAULICA DEL VASO MOLONE – SISTEMAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO CUP H13H19000670006” CIG 81797428A1. | Arch Mara Bonomelli | 65011.9 | contributo regionale e con oneri di urbanizzazione | 2020-11-03 | 2020-12-21 | 65011.9
2 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MANERBIO SCUOLA ELEMENTARE. CUP H14H20000200001 - CIG 8397404CFD | Arch Mara Bonomelli | 66708.01 | con contributo dello stato | 2021-09-07 | 2021-02-13 | 66708.01
3 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MANERBIO. SCUOLA MEDIA ZAMMARCHI CUP H14H20000210001 - CIG 84205043B9 | Arch Mara Bonomelli | 92029.25 | con contributo dello stato
4 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ' STRADALE CON REALIZZAZIONE DI NUOVE ROTATORIE CUP H19J20000180002 - CIG 8425312369 | Arch Mara Bonomelli | 395642.82 | Avanzo di amministrazione | 2020-11-12 | 2021-12-28 | 395642.82
5 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER AMPLIAMENTO PLESSO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA CON MODULI ABITATITVI PREFABBRICATI DA DESTINARSI ALLA DIDATTICA - CUP H15H20000040004 – CIG 8492677AC2 | Arch Mara Bonomelli | 59459.08 | Avanzo di amministrazione | 2020-11-30 | 2021-03-10 | 59459.08
6 | LAVORI DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - CUP H18B20000100001 – CIG 84934497D6 | Arch Mara Bonomelli | 54583.29 | contributo dello Stato | 2020-11-30 | 2021-02-04 | 54583.29
7 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO STRUTTURALE ALLOGGIO ERP SITUATO IN P.ZZA MORO 8, INTERNO 22, MANERBIO (BS), DANNEGGIATO DA INCENDIO AVVENUTO IN DATA 22/06/2020 - CUP H18G20000030004 – CIG Z2A2FAD75C. | Arch Mara Bonomelli | 37807.39 | Avanzo di amministrazione | 2020-11-30 | 2021-03-10 | 37807.39
8 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI APPARTAMENTI ERP SITUATI IN PIAZZA MORO CIV. 8 – INTERNI 8-20-29 – CUP H18G20000040004 – CIG ZA12FAD90A | Arch Mara Bonomelli | 32355.57 | Avanzo di amministrazione | 2021-01-20 | 2021-03-29 | 32355.57
9 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE VIE DANTE E BRESCIA - CUP H17H20002030004 – CIG 85111707AB | Arch Mara Bonomelli | 93280 | Avanzo di amministrazione | 2020-11-30 | 2021-01-31 | 93280

## 2019
INFORMAZIONI RELATIVE AI TEMPI, AI COSTI UNITARI E INDICATORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE IN CORSO O COMPLETATE ANNO 2019
N | DESCRIZIONE INTERVENTO | RESPONSABILE PROCEDIMENTO | IMPORTO CONTRATTO | SPECIFICA FINANZIAMENTO | CONSEGNA LAVORI | ULTIMAZIONE LAVORI | INFORMAZIONE RELATIVE AI COSTI DELL'INTERVENTO
1 | LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DEL CENTRO APERTO POLIFUNZIONALE - CUP H11B19000430001 | Arch Maria Vittoria Tisi | 78937.08 | contributo statale | 2019-10-28 | 2020-03-06 | 78937.08
2 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA CADIGNANO E VIA NIKOLAEVKA. CUP H17H19000220001 | Arch Maria Vittoria Tisi | 55751.21 | contributo statale | 2019-04-24 | 2019-05-09 | 55751.21
3 | MESSA IN SICUREZZA DI VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA E VIA VERDI. CUP H17H19001230004 | Arch Maria Vittoria Tisi | 62241.86 | contributo statale | 2019-09-05 | 2019-09-25 | 62241.86
4 | MESSA A NORMA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA PRIMARIA, UBICATA IN VIA GALLIANO, 10 E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO UBICATA IN VIA VOLONTARI DEL SANGUE, 2 - CUPH15B18005030006 | Arch Maria Vittoria Tisi | 49193.98 | contributo statale | 2019-08-29 | 2019-10-26 | 49193.98

## 2018
INFORMAZIONI RELATIVE AI TEMPI, AI COSTI UNITARI E INDICATORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE IN CORSO O COMPLETATE ANNO 2018
N | DESCRIZIONE INTERVENTO | RESPONSABILE PROCEDIMENTO | IMPORTO CONTRATTO | SPECIFICA FINANZIAMENTO | CONSEGNA LAVORI | ULTIMAZIONE LAVORI | INFORMAZIONE RELATIVE AI COSTI DELL'INTERVENTO
1 | LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA LENO E VIA MIGLIO” CUP H17H16001060004 | Arch Maria Vittoria Tisi | 108712.75 | avanzo di amministrazione | 2018-10-12 | 2018-11-13 | 108712.75
2 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOLARIUM PISCINA COMUNALE” – CUP H14H16001280004 | Arch Maria Vittoria Tisi | 74392.89 | oneri di urbanizzazione e alienazioni | 2019-04-10 | 2019-12-02 | 74392.89

## 2017
INFORMAZIONI RELATIVE AI TEMPI, AI COSTI UNITARI E INDICATORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE IN CORSO O COMPLETATE ANNO 2018
N | DESCRIZIONE INTERVENTO | RESPONSABILE PROCEDIMENTO | IMPORTO CONTRATTO | SPECIFICA FINANZIAMENTO | CONSEGNA LAVORI | ULTIMAZIONE LAVORI | INFORMAZIONE RELATIVE AI COSTI DELL'INTERVENTO
1 | RIQUALIFICAZIONE VIE E PIAZZE DEL COMUNE DI MANERBIO – OPERE COMPLEMENTARI” CUP H17H16000010004 | Arch Maria Vittoria Tisi | 86852.92 | alienazioni | 2018-04-12 | 2018-07-26 | 86852.92